## Presupuesto
Categoría | Descripción | Cantidad/Unidad | Costo Unitario (COP) | Subtotal (COP)
Recursos Humanos
Desarrollador Backend | PHP + MySQL + MVC | 1-2 persona | $2,400,000 / mes | 4800000
Diseñador Frontend | CSS + JS + UX | 2 persona | $4,000,000 / mes | 8000000
QA/Tester | Pruebas funcionales y usabilidad | 2 persona | $3,200,000 / mes | 6400000
Documentador Técnico | Manuales, fichas técnicas, actas | 1 persona | $2,400,000 / mes | 2400000
Infraestructura
Servidor Web | Hosting VPS (Linux, Apache, MySQL, PHP) | 1 año | 250000 | 250000
Dominio Web | docuestudia.edu.co | 1 dominio | 120000 | 120000
Certificado SSL | Seguridad HTTPS | 1 certificado | 80000 | 80000
Software y Herramientas
XAMPP | Entorno local (gratuito) | — | 0 | 0
Licencias adicionales | Software privado (no aplica en stack actual) | — | 0 | 0
Materiales y Equipos
Computadores de desarrollo | Core i5, 8GB RAM mínimo | 2 equipos | $2,400,000 | 4800000
Copias de seguridad | Disco externo o nube | 1 unidad | 100000 | 100000
Otros
Reuniones y logística | Espacios físicos, refrigerios, papelería | 4 sesiones | $250,000 / sesión | 250000
Contingencia | 10% del total estimado | — | — | 2720000
Total Aproximado |  |  |  | 27200000

## Roles Sponsor
Rol | Nombre o Tipo de Participante | Responsabilidad Principal
Sponsor | Rector o Coordinador Académico del colegio | Autoriza el proyecto, asigna recursos, valida entregables clave y representa el interés institucional.
Interesados Clave | Docentes | Usuarios directos del sistema para registrar observaciones y consultar historial académico.
| Coordinadores de grupo | Supervisan la asignación de estudiantes y validan la trazabilidad de datos.
| Padres de familia | Beneficiarios indirectos que acceden a reportes y seguimiento académico.
| Área de sistemas del colegio | Encargados de la implementación técnica y soporte post-desarrollo.
| Dirección administrativa | Interesados en la eficiencia operativa y reducción de carga manual.
Equipo de trabajo Preliminar
Project Manager | Estudiante desarrollador | Lidera el desarrollo, planificación, documentación y entrega del sistema.
Desarrollador Backend | colaborador técnico | Implementa la lógica en PHP, estructura MVC y conexión con MySQL.
Diseñador Frontend | Apoyo externo | Define la interfaz con CSS y JS, asegurando accesibilidad y usabilidad.
Tester/QA | docente guía | Realiza pruebas funcionales, de validación y usabilidad.
Documentador Técnico | Jose Miguel Alvarez | Redacta actas, manuales, fichas técnicas y documentación del sistema.

## Metodologia Trabajo
Elemento del Proyecto | Justificación del Enfoque Híbrido
Trabajo de grado académico | Requiere entregables formales, planificación anticipada y cumplimiento de hitos definidos.
Desarrollo de software funcional | Necesita iteraciones, validación temprana con usuarios y capacidad de adaptación técnica.
Participación de interesados reales | Permite incorporar retroalimentación de docentes y administrativos durante el desarrollo.
Limitaciones de tiempo y recursos | El enfoque híbrido permite priorizar funcionalidades clave sin comprometer la calidad documental.