DocuEstudia: Sistema Web para la Gestión de un Observador con Arquitectura MVC

Jose Miguel Alvarez Fagua
785216

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CENTRO REGIONAL SOACHA

PROPUESTA TRABAJO DE GRADO

FECHA 13/09/2025

Contenido

1	Introducción	3

2	Presentación Proyecto de Grado	4

2.1	Planteamiento del problema	4

2.2	Alcance del proyecto	4

2.3	Justificación	4

2.4	Objetivo General	5

2.5	Objetivos específicos	5

3	Cronograma de Actividades	6

4	Tecnologías	7

4.1	PHP	8

4.2	CSS (Cascading Style Sheets)	8

4.3	JavaScript (JS)	8

4.4	Arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)	8

4.5	Base de datos relacional (MySQL)	8

5	Referencias	8

# Introducción

La gestión académica en instituciones educativas representa un componente esencial para el desarrollo organizativo, pedagógico y administrativo de los procesos escolares. Sin embargo, en muchos contextos, estos procesos se llevan a cabo de forma manual o con herramientas fragmentadas, lo que genera dificultades en la trazabilidad de la información, la asignación de responsabilidades y el seguimiento de los estudiantes.

En respuesta a esta problemática, se plantea el desarrollo documental del sistema DocuEstudia, una aplicación web diseñada bajo el patrón de arquitectura MVC, cuyo propósito es mejorar la organización interna de las instituciones educativas mediante módulos funcionales que permiten registrar estudiantes, asignar grupos, documentar observaciones académicas y facilitar la gestión de roles. Este sistema se fundamenta en principios de escalabilidad, claridad estructural y automatización, lo que lo convierte en una herramienta viable para entornos escolares que buscan optimizar sus procesos.

La propuesta se enmarca dentro de los lineamientos metodológicos del PMBOK v7, permitiendo una planificación ordenada y una documentación coherente del proyecto. A través de este trabajo de grado, se busca no solo evidenciar la necesidad de soluciones tecnológicas en el ámbito educativo, sino también demostrar cómo una correcta estructuración técnica y metodológica puede impactar positivamente en la calidad de la gestión académica.

# Presentación Proyecto de Grado

## Planteamiento del problema

Las instituciones educativas enfrentan dificultades crecientes en la gestión de sus procesos académicos, especialmente en lo relacionado con el registro de estudiantes, la asignación de grupos, el seguimiento de observaciones y la administración de roles. En muchos casos, estas tareas se realizan de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera inconsistencias en la información, duplicidad de datos y falta de trazabilidad en los procesos escolares.

Esta situación afecta la eficiencia administrativa, limita la capacidad de análisis y dificulta la toma de decisiones informadas por parte de los directivos y docentes. Además, la ausencia de una plataforma estructurada impide que los estudiantes tengan una experiencia académica organizada y transparente.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de diseñar y documentar un sistema web que permita automatizar y estructurar los procesos académicos, garantizando la integridad de los datos, la claridad en la asignación de funciones y la mejora en la gestión escolar. El proyecto DocuEstudia busca responder a esta necesidad mediante una solución tecnológica basada en arquitectura MVC y principios de gestión de proyectos del PMBOK v7.

## Alcance del proyecto

El presente trabajo de grado se enfoca en el diseño y documentación del sistema web DocuEstudia, orientado a la gestión académica escolar. El proyecto contempla la estructuración técnica del sistema bajo el patrón de arquitectura MVC, la definición de sus módulos funcionales, y la aplicación de principios metodológicos del PMBOK v7 para organizar sus etapas de desarrollo.

El alcance incluye la identificación de necesidades institucionales, la descripción detallada de los procesos académicos que serán abordados por el sistema (registro de estudiantes, asignación de grupos, observaciones académicas y administración de roles), así como la selección y justificación de las tecnologías utilizadas. También se contempla la elaboración de diagramas estructurales, cronograma de trabajo y propuesta de validación documental.

## Justificación

En el contexto educativo actual, las instituciones enfrentan desafíos crecientes en la gestión eficiente de procesos académicos, administrativos y de seguimiento estudiantil. La necesidad de contar con sistemas que permitan organizar, controlar y documentar estos procesos de forma estructurada se ha vuelto imperativa, especialmente en entornos donde la trazabilidad y la claridad de la información impactan directamente en la toma de decisiones.

DocuEstudia surge como respuesta a esta problemática, proponiendo una solución tecnológica basada en arquitectura MVC que facilita la administración escolar mediante una plataforma web modular, escalable y documentada. Este sistema no solo optimiza el registro de estudiantes, docentes y observadores académicos, sino que también permite una asignación clara de roles y responsabilidades, mejorando la calidad de los datos y reduciendo la ambigüedad en los reportes.

La implementación de DocuEstudia se justifica por su capacidad de integrar buenas prácticas de ingeniería de software con principios de gestión de proyectos establecidos en el PMBOK v7, lo que garantiza un desarrollo ordenado, medible y orientado a resultados. Además, su enfoque en la documentación y trazabilidad lo convierte en una herramienta valiosa para instituciones que buscan fortalecer sus procesos internos y ofrecer una experiencia académica más transparente y eficiente.

## Objetivo General

Diseñar y documentar una aplicación web orientada a la gestión académica escolar, que permita optimizar los procesos administrativos mediante una arquitectura modular basada en el patrón MVC, integrando principios de gestión de proyectos del PMBOK v7 para garantizar trazabilidad, escalabilidad y claridad en la asignación de roles, el registro de estudiantes y el seguimiento académico.

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades académicas y administrativas que justifican el desarrollo de un sistema de gestión escolar.

Documentar la estructura funcional del sistema DocuEstudia bajo el patrón de arquitectura MVC, detallando sus módulos, roles y procesos.

Aplicar los principios y dominios de desempeño del PMBOK v7 para organizar las etapas del proyecto, desde la fase de inicio hasta el cierre.

Establecer un cronograma de trabajo que permita planificar y controlar el desarrollo documental del sistema.

Seleccionar y justificar las tecnologías utilizadas en el proyecto, incluyendo herramientas de desarrollo web, modelado y documentación.

Proponer mecanismos de validación y seguimiento que aseguren la calidad del sistema y la coherencia de la documentación entregada.

# Cronograma de Actividades

El desarrollo del sistema DocuEstudia se ha planificado en función de módulos funcionales, priorizando tareas críticas para la gestión académica. A continuación, se presenta el cronograma de actividades, agrupado por componente técnico, con su respectiva prioridad, estado de avance y fechas estimadas:

| Frontend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Reasignar fotos de usuarios | 30% | 22/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Diseño de estructura de página web | 80% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Optimización de código CSS/HTML | 80% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |

| Backend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Validación de redireccionamiento (href) | 80% | 14/06/2025 | 1/10/2025 |
| Media | Revisión de permisos | 80% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Baja | Guardado con campos vacíos (Insert User) | 10% | 13/07/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Permisos en header (Profesor) | 20% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Error en modificar | 100% | 20/06/2025 | 22/06/2025 |
| Baja | Validación general del backend | 0% | 22/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Actualización de datos estudiantiles | 100% | 26/06/2025 | 30/06/2025 |
| Media | Revisión de consultas SQL | 50% | 26/06/2025 | 1/07/2025 |
| Alta | Organización de estructura MVC | 50% | 21/06/2025 | 1/10/2025 |
| Media | Asignación de permisos por usuario | 75% | 21/06/2025 | 1/10/2025 |

| Anotaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de anotaciones | 100% | 20/07/2025 | 24/07/2025 |
| Alta | Actualizar datos de anotaciones | 100% | 20/07/2025 | 24/07/2025 |
| Alta | Eliminar anotaciones | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Crear anotaciones con trigger | 100% | 22/06/2025 | 26/06/2025 |
| Baja | Trigger de anotaciones | 100% | 20/07/2025 | 20/07/2025 |
| Baja | Firma del estudiante (checkbox) | 0% | — | 1/10/2025 |
| Media | Notificación a acudiente por correo | 0% | — | 1/10/2025 |

| Estudiantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de estudiantes | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Actualizar datos (permitir campos vacíos) | 100% | 29/06/2025 | 4/07/2025 |
| Alta | Eliminar datos de estudiantes | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Crear datos con claves foráneas | 100% | 29/06/2025 | 13/07/2025 |
| Media | Guardado de imágenes de estudiantes | 100% | 29/06/2025 | 13/07/2025 |

| Docentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Actualizar datos (procedure) | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Eliminar datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Crear datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Guardado de imágenes de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Media | Trigger para profesores | 0% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |

# Tecnologías

Para el desarrollo documental del sistema DocuEstudia, se seleccionaron tecnologías ampliamente reconocidas en el ámbito del desarrollo web, que permiten estructurar una solución escalable, modular y compatible con los requerimientos académicos. A continuación, se describen las principales herramientas y enfoques técnicos:

## PHP

Lenguaje de programación del lado del servidor, utilizado para construir la lógica funcional del sistema. Su integración con bases de datos relacionales y su compatibilidad con el patrón MVC lo convierten en una opción robusta para aplicaciones web educativas.

## CSS (Cascading Style Sheets)

Tecnología empleada para definir el diseño visual del sistema, permitiendo una interfaz clara, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Su uso facilita la separación entre contenido y presentación, mejorando la mantenibilidad del proyecto.

## JavaScript (JS)

Lenguaje de programación del lado del cliente, utilizado para mejorar la interactividad del sistema. Permite validar formularios, gestionar eventos y ofrecer una experiencia dinámica al usuario sin necesidad de recargar la página constantemente.

## Arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)

Patrón de diseño que organiza el sistema en tres capas independientes: modelo (gestión de datos), vista (interfaz de usuario) y controlador (lógica de negocio). Esta arquitectura facilita la escalabilidad, la reutilización de componentes y la claridad en el mantenimiento del código.

## Base de datos relacional (MySQL)

Sistema de gestión de bases de datos que permite almacenar y relacionar la información de forma estructurada. MySQL fue seleccionado por su estabilidad, compatibilidad con PHP y capacidad para manejar múltiples tablas con integridad referencial, lo cual es esencial para el registro de estudiantes, grupos, observaciones y roles.Referencias

## XAMPP

Entorno de desarrollo local que integra Apache, MySQL, PHP y Perl. Se utiliza para simular el servidor web en el proceso de desarrollo, permitiendo ejecutar y probar el sistema DocuEstudia sin necesidad de un servidor externo. Su facilidad de instalación y configuración lo convierte en una herramienta ideal para entornos académicos y pruebas locales.

# Referencias

HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN. (s. f.). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

PHP: Documentation. (s. f.). https://www.php.net/docs.php

Hernandez, R. D. (2021, 28 junio). El patrón modelo-vista-controlador:  Arquitectura y frameworks explicados. freeCodeCamp.org. https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/

Ramírez, P., & Ramírez, P. (2020, 19 noviembre). Modelo Vista Controlador MVC: ¿Qué es y para qué sirve? - ITSoftware. ITSoftware | Apps | Software | Data Analytics. https://itsoftware.com.co/content/modelo-vista-controlador-mvc-sirve/

observador academico - Search Videos. (s. f.). https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=observador+academico&&mid=A20801E40795012B1229A20801E40795012B1229&mcid=5BCB83CC53A541DB96C62D6BECD6E6FA&FORM=VAMGZC

observador academico - Search Videos. (s. f.-b). https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=observador+academico&mid=C3F734325070F1AFA586C3F734325070F1AFA586&mcid=53790C1A1E0041BBB8EEFC0A854FFCA6&FORM=VIRE

Lopez, A. (s. f.). Observaciones academicas y convivenciales. Scribd. https://es.scribd.com/doc/144759681/Observaciones-Academicas-y-Convivenciales

FORMATO OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE. (s. f.-b). Juanlassodelavega. https://juanlassodelavega.com/formatos/ftoobservador.pdf