## calendarioproyecto
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. |  | DocuEstudia | [6 empty] | DIAGRAMA DE GANTT
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. |  |  | Inicio del proyecto: |  | Inicio del proyecto: | 2025-12-01 |  |  | Jose Miguel Alvarez Fagua
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  |  | Fin del proyecto: |  | Fin del proyecto: | 2025-10-01
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  |  | Semana para mostrar: |  | Semana para Mostrar: | 10 |  |  | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-12-01 to 2026-03-01
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | PRIORIDAD | TAREA | RUTA ARCHIVO | EXPLICACION PROGRESO | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-12-01 to 2026-03-01
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Analisis y levantamiento
| Alta | Levantamiento de información en la institución |  |  | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2
| Alta | Identificación de procesos académicos | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-04
| Media | Definición de requerimientos del sistema | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-06
Diseño del sistema
| Alta | Diseño de arquitectura MVC |  |  | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2
| Media | Diseño de base de datos | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-10
| Media | Modelado de módulos del sistema | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-12
Frontend
| Alta | Reasignar fotos Usuarios |  |  | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2
| Media | Implementar Color |  |  | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2
| Baja | Diseño estructura pagina Web |  |  | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2
| Baja | Optimizar Codigo Css Html |  |  | 100% | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2
Backend
| Alta | Href validacion de redireccionamiento |  |  | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22
| Media | Revision de Permisos | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2
| Baja | Dejar campos vacios Guardado | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-26
| Media | Validar backend |  |  | 100% | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2
| Media | Permiso paginas de Header | templates/HomeHeader.php | Profesor | 100% | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2
| Media | Error en Modificar |  |  | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2
| Baja | Actualizar Datos Est | forms/ManageStudent.php |  | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-03
| Media | Revision de Querys |  |  | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-05
| Alta | Estructura Organización MCV |  |  | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-07
| Media | Asignacion de Permisos | Esto es X Usuario | Crear en SQL la logica de otorgar permisos | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-09
Modulo Notas
| Alta | Registro de notas por estudiante |  |  | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2
| Media | Edición de notas | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-13
| Media | Consulta de notas (estudiante/docente) | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2026-01-14 | 2026-01-15
Modulo Materias
| Alta | Crear materias |  |  | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-17
| Media | Asignación de materias a docentes | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-19
| Baja | Consulta de materias (docente) | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2
Modulo Reportes
| Alta | Generación de reportes académicos |  |  | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2
| Media | Reportes por estudiante | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2
| Baja | Reportes por curso o materia | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2
Modulo Usuarios
| Alta | Crear usuarios (admin, docente, estudiante) |  |  | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2
| Media | Gestión de roles y permisos | config/ProtectPages.php |  | 100% | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2
| Media | Validación de acceso por roles | CRUD Insert New User | Obligatorio | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2
Modulo Observaciones
| Alta | CRUD para Datos Anotaciones | models/AnnotationsModel.php | Funciona Cambiar Archivo | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-04
| Baja | Trigger Anotes | views/AnnotationTrigger.php | Funciona bien el trigger | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-06
| Baja | FILTRAR Anot y Est |  |  | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-08
| Media | Acudiente enviar Anot Notificacion |  | La idea es enviarlo al correo registrado | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-10
Student
| Alta | CRUD para Datos Estudiantes | forms/ManageStudent.php | Se leen correctamente | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-12
| Media | Posible Error Cambio imagen | StudentModel.php | Cuando solo admite 1 GB como maximo | 100% | 2026-02-13 | 2026-02-14
Teacher
| Alta | CRUD para Datos Profesor | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-16
| Alta | Guardado de Imágenes Prof | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-18
| Baja | Trigger Prof |  | NO IMPLEMENTADO | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-20
Integracion y Pruebas
| Alta | Integración de módulos | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-22
| Media | Pruebas funcionales del sistema | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-24
| Baja | Validación con usuarios reales |  | NO IMPLEMENTADO | 100% | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2
Implementacion Final
| Alta | Despliegue del sistema (Cloudflare Tunnel) | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-02-27 | 2026-02-28
| Media | Ajustes finales | models\TeacherModel.php |  | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Hoja1
Frontend
Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin
Alta | Reasignar fotos de usuarios | 30% | 2025-06-22 | 2025-10-01
Baja | Diseño de estructura de página web | 80% | 2025-06-29 | 2025-10-01
Baja | Optimización de código CSS/HTML | 80% | 2025-06-29 | 2025-10-01
Backend
Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin
Alta | Validación de redireccionamiento (href) | 80% | 2025-06-14 | 2025-10-01
Media | Revisión de permisos | 80% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Baja | Guardado con campos vacíos (Insert User) | 10% | 2025-07-13 | 2025-10-01
Baja | Permisos en header (Profesor) | 20% | 2025-06-29 | 2025-10-01
Baja | Error en modificar | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-22
Baja | Validación general del backend | 0% | 2025-06-22 | 2025-10-01
Baja | Actualización de datos estudiantiles | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-30
Media | Revisión de consultas SQL | 50% | 2025-06-26 | 2025-07-01
Alta | Organización de estructura MVC | 50% | 2025-06-21 | 2025-10-01
Media | Asignación de permisos por usuario | 75% | 2025-06-21 | 2025-10-01
Anotaciones
Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin
Alta | Leer datos de anotaciones | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-24
Alta | Actualizar datos de anotaciones | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-24
Alta | Eliminar anotaciones | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21
Alta | Crear anotaciones con trigger | 100% | 2025-06-22 | 2025-06-26
Baja | Trigger de anotaciones | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-20
Baja | Firma del estudiante (checkbox) | 0% | — | 2025-10-01
Media | Notificación a acudiente por correo | 0% | — | 2025-10-01
Estudiantes
Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin
Alta | Leer datos de estudiantes | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21
Alta | Actualizar datos (permitir campos vacíos) | 100% | 2025-06-29 | 2025-07-04
Alta | Eliminar datos de estudiantes | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21
Alta | Crear datos con claves foráneas | 100% | 2025-06-29 | 2025-07-13
Media | Guardado de imágenes de estudiantes | 100% | 2025-06-29 | 2025-07-13
Docentes
Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin
Alta | Leer datos de profesores | 100% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Alta | Actualizar datos (procedure) | 100% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Alta | Eliminar datos de profesores | 100% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Alta | Crear datos de profesores | 100% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Alta | Guardado de imágenes de profesores | 100% | 2025-06-29 | 2025-06-29
Media | Trigger para profesores | 0% | 2025-06-29 | 2025-10-01